شركة الهضب للتجارة والمقاولات

خطة التشغيل المتوازي

أربعة أسابيع بين النظام الحالي والنظام الجديد

قبل الاعتماد النهائي — الإصدار 25.6

1. الهدف

نثبت بالأرقام، وليس بالانطباع، أن النظام الجديد يعطي نفس نتائج النظام الحالي (po-tracker وملفات Excel) لمدة أربعة أسابيع كاملة، ونكتشف مشاكل Access والشبكة والفريق قبل أن نعتمد عليه وحده.

2. شروط البدء (يجب اكتمالها كلها)

| # | الشرط | المسؤول | تم؟ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | جواب قسم IT على أسئلة الرسالة، وخادم مخصّص جاهز | قسم IT | ☐ |
| 2 | تثبيت النظام على الخادم وتشغيل python migrate.py وفتح /health والتأكد من status = ok | مدير النظام | ☐ |
| 3 | تجربة استعادة نسخة احتياطية على جهاز اختبار والتأكد أن النظام يفتح بها | مدير النظام | ☐ |
| 4 | مسح بيانات الاختبار بأداة wipe_test_data (عرض أولاً ثم تنفيذ) ثم نسخة احتياطية فوراً | مدير النظام | ☐ |
| 5 | حذف ملف instance\secret.key والنظام متوقف (لتجديد مفتاح الجلسات) ثم التشغيل | مدير النظام | ☐ |
| 6 | إنشاء حسابات الفريق وتحديد الأدوار (ومنح «تعديل الأسعار» لمن يحتاجها فقط) | مدير النظام | ☐ |
| 7 | إعطاء الفريق «دليل المستخدم» وتدريب 30 دقيقة | مدير المشروع | ☐ |
| 8 | تحديد 2–3 مستخدمين رئيسيين يدخلون البيانات الحقيقية، ومسؤول مقارنة أسبوعية | مدير المشروع | ☐ |

3. ما يُدخل في النظام الجديد

•  كل أمر شراء جديد يصدر خلال الأسابيع الأربعة يُدخل في النظامين.

•  كل مستخلص جديد وكل دفعة وكل دورة صرف تُسجَّل في النظامين.

•  المقاولون والموردون الحاليون: تُنقل بياناتهم الأساسية وأوراقهم مرة واحدة في الأسبوع الأول.

•  العقود السارية: تُضاف كعقود مؤرشفة بقيمها وملفاتها الموقّعة.

•  الأرصدة الافتتاحية: لكل مقاول، يُضاف رصيده الافتتاحي في اليوم الأول كحركة يدوية في «الحركات المالية» ليبدأ كشف الحساب صحيحاً. (يتفق مدير المشروع مع المالية على الرقم ومن أي تاريخ.)

انتبه: النظام الحالي يبقى المرجع الرسمي طوال الأسابيع الأربعة. النظام الجديد هو الذي يُختبر.

4. الروتين الأسبوعي (كل أحد، 30 دقيقة)

1.  افتح ملف «نموذج_المقارنة_الأسبوعية.xlsx» وانسخ ورقة الأسبوع الجديد.

2.  املأ عمود «النظام الحالي» من ملفات Excel / po-tracker (الأرقام المطلوبة مكتوبة في كل سطر).

3.  املأ عمود «النظام الجديد» من الصفحة الرئيسية ولوحة مؤشرات المقاولين وكشف حساب كل مقاول رئيسي (المصدر مكتوب بجانب كل سطر).

4.  يحسب الملف الفرق ويلوّن كل سطر: أخضر «مطابق» أو أحمر «فرق».

5.  لكل سطر أحمر: ابحث عن السبب وسجّله في ورقة «سجل الفروقات» (أي النظامين الخاطئ؟ ولماذا؟).

6.  في نهاية الاجتماع املأ ورقة «قرار الأسبوع»: هل نستمر؟ ماذا نصلح؟

7.  خذ نسخة احتياطية يدوية وتأكد من /health.

5. ما نراقبه كل أسبوع

| المحور | المؤشر | المقبول |
| --- | --- | --- |
| دقة الأرقام | عدد الفروقات غير المفسَّرة | صفر في الأسبوعين الأخيرين |
| السرعة | هل تبطئ الصفحات؟ (يقيّمها المستخدمون الرئيسيون من 1 إلى 5) | 4 فأكثر |
| الاستقرار | عدد مرات التوقف أو رسائل الخطأ 500 | صفر أخطاء مالية، وحادثتان بسيطتان كحد أقصى |
| النسخ الاحتياطي | /health = ok وعمر آخر نسخة أقل من 12 ساعة | كل أيام الأسبوع |
| قبول الفريق | هل يعود المستخدمون للـExcel لأن النظام «أبطأ»؟ | لا |
| الأمان | محاولات دخول غريبة أو حسابات غير معروفة (سجل التدقيق) | لا شيء |

6. معايير القرار بعد الأسبوع الرابع

| القرار | متى؟ |
| --- | --- |
| اعتماد النظام الجديد | لا فروقات مالية غير مفسَّرة في آخر أسبوعين، وجميع النسخ الاحتياطية سليمة، ولم تحدث أخطاء مالية، وقبول الفريق ≥ 4 من 5. |
| تمديد التجربة أسبوعين | فروقات تم تفسيرها وإصلاحها لكن ظهرت في آخر أسبوع، أو بطء متقطع. |
| عدم الاعتماد | خطأ مالي في النظام نفسه (مبلغ خاطئ أو دفعة مكررة)، أو فقدان بيانات، أو تعطل متكرر يعطّل العمل. |

7. إذا حدث خطأ (خطة الطوارئ)

1.  توقف عن إدخال أي بيانات جديدة في النظام الجديد فوراً، وأبلغ مدير النظام.

2.  استمر في العمل على النظام الحالي (لا شيء يتوقف).

3.  مدير النظام يأخذ نسخة احتياطية من الحالة الحالية قبل أي إصلاح.

4.  إن كان الخلل في بيانات فقط: تُعاد من آخر نسخة سليمة، وتُدخَل العمليات الناقصة يدوياً من النظام الحالي.

5.  يُسجَّل الحادث في «سجل الفروقات» بما حدث وكيف عولج، ويُرسل إلى مطوّر النظام للتصحيح.

8. بعد الاعتماد

•  تجميد النظام الحالي للقراءة فقط (يُحفظ كأرشيف).

•  إقفال الفترة المحاسبية السابقة وتدقيق الأرصدة النهائية.

•  جدولة تجربة استعادة النسخ الاحتياطية كل ثلاثة أشهر.

•  مراجعة ما إذا كان حجم العمل يتطلب الانتقال لقاعدة SQL Server.